## AVANCE PROYECTO
AVANCE INSTALACIÓN
Luminarias a instalar |  |  | 5074 |  | Luminarias instaladas |  | 5074 |  | Luminarias por instalar |  | 0
MES NOVIEMBRE
N° CUADRILLA | 2016-11-07 | 2016-11-13 | 2016-11-14 | 2016-11-20 | 2016-11-21 | 2016-11-27 | 2016-11-28 | 2016-12-04 | Total general |  |  | Meta | 1284 | 1284 | 1284 | 1282
| 2016-11-07: REPORTE 1; 2016-11-14: REPORTE 2; 2016-11-21: REPORTE 3; 2016-11-28: REPORTE 4 |  |  |  |  | 25% | 50% | 75% | 100%
1 | 2016-11-07: 0; 2016-11-14: 42; 2016-11-21: 0; 2016-11-28: 0 | 42 |  |  | Cuadrilla N° 1 | 176 | 50 | 664 | 822
2 | 2016-11-07: 0; 2016-11-14: 103; 2016-11-21: 117; 2016-11-28: 138 | 358 |  |  | Cuadrilla N° 2 | 415 | 594 | 469 | 400
3 | 2016-11-07: 20; 2016-11-14: 190; 2016-11-21: 90; 2016-11-28: 338 | 638 |  |  | Cuadrilla N° 3 | 693 | 640 | 151 | 0
Total general | 2016-11-07: 20; 2016-11-14: 335; 2016-11-21: 207; 2016-11-28: 476 | 1038 |  |  | TOTAL INST. | 1284 | 1284 | 1284 | 1222
[12 empty] | % Avance | 25.3055 | 25.3055 | 25.3055 | 24.0836
MES DICIEMBRE
N° CUADRILLA | 2016-12-05 | 2016-12-11 | 2016-12-12 | 2016-12-18 | 2016-12-19 | 2016-12-25 | 2016-12-26 | 2017-01-01 | Total general
| REPORTE 5 |  | REPORTE 6 |  | REPORTE 7 |  | REPORTE 8
1 | 2016-12-05: 0; 2016-12-12: 134; 2016-12-19: 0; 2016-12-26: 0 | 134
2 | 2016-12-05: 115; 2016-12-12: 259; 2016-12-19: 143; 2016-12-26: 0 | 517
3 | 2016-12-05: 221; 2016-12-12: 204; 2016-12-19: 121; 2016-12-26: 0 | 546
Total general | 2016-12-05: 336; 2016-12-12: 463; 2016-12-19: 143; 2016-12-26: 0 | 1197
MES ENERO
N° CUADRILLA | 2017-01-02 | 2017-01-08 | 2017-01-09 | 2017-01-15 | 2017-01-16 | 2017-01-22 | 2017-01-23 | 2017-01-29 | Total general
| REPORTE 9 |  | REPORTE 10 |  | REPORTE 11 |  | REPORTE 12
1 | 2017-01-02: 181; 2017-01-09: 294; 2017-01-16: 310; 2017-01-23: 35 | 820
2 | 2017-01-02: 206; 2017-01-09: 199; 2017-01-16: 265; 2017-01-23: 23 | 693
3 | 2017-01-02: 140; 2017-01-09: 158; 2017-01-16: 0; 2017-01-23: 0 | 298
Total general | 2017-01-02: 527; 2017-01-09: 651; 2017-01-16: 575; 2017-01-23: 58 | 1811
MES FEBRERO
N° CUADRILLA | 2017-01-30 | 2017-02-05 | 2017-02-06 | 2017-02-12 | 2017-02-13 | 2017-02-19 | 2017-02-20 | 2017-02-26 | Total general
| REPORTE 13 |  | REPORTE 14 |  | REPORTE 15 |  | REPORTE 16
1 | 2017-01-30: 187; 2017-02-06: 289; 2017-02-13: 229 | 705
2 | 2017-01-30: 82; 2017-02-06: 104; 2017-02-13: 137 | 323
3 | 2017-01-30: 0; 2017-02-06: 0; 2017-02-13: 0 | 0
Total general | 2017-01-30: 269; 2017-02-06: 393; 2017-02-13: 366; 2017-02-20: 0 | 1028
5074

## AVANCE CUADRILLA
| ANEXO 1- AVANCE POR CUADRILLA |  |  | Al: | 2017-02-12
[10 empty] | AVANCE OBRA |  | AVANCE 50% |  |  |  | AVANCE 75% | AVANCE 100% | 5068
[5 empty] | ETAPAS |  |  |  |  | AVANCE NUMERICO | AVANCE PORCENTUAL | 50% |  |  |  |  | 100%
N° CUADRILLA | CAMIÓN | RUT | NOMBRE COMPLETO | CARGO | 25 % Avance | 50 % Avance | 75 % Avance | 100 % Avance | Cuadrilla N° 1 | 1694 | 33.43% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | Capachero | 42 | 315 | 543 | 810 | Cuadrilla N° 2 | 1817 | 35.85% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Liniero |  |  |  |  | Cuadrilla N° 3 | 1563 | 30.84% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Ayudante |  |  |  |  | TOTAL % AVANCE | 98.8313 | 1.95%
[9 empty] | TOTAL INSTALADO | 5074 | 98.83%
N° CUADRILLA |  | RUT |  |  | 25 % Avance | 50 % Avance | 75 % Avance | 100 % Avance
2 |  |  |  | Chofer | 437 | 544 | 453 | 412
Capachero
Liniero
N° CUADRILLA |  | RUT |  |  | 25 % Avance | 50 % Avance | 75 % Avance | 100 % Avance
3 |  |  |  | Chofer | 805 | 425 | 288 | 0
Liniero
Capachero
[5 empty] | 1284 | 1284 | 1284 | 1222
|  |  | TOTAL INSTALADO |  | 5074
|  |  | % de Avance |  | 98.8313

## DIARIO POR CUADRILLA
[6 empty] | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi
Noviembre | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1900-01-07 | 1900-01-08 | 1900-01-09 | 1900-01-10 | 1900-01-11 | 1900-01-12 | 1900-01-13 | 1900-01-14 | 1900-01-15 | 1900-01-16 | 1900-01-17 | 1900-01-18 | 1900-01-19 | 1900-01-20 | 1900-01-21 | 1900-01-22 | 1900-01-23 | 1900-01-24 | 1900-01-25 | 1900-01-26 | 1900-01-27 | 1900-01-28 | 1900-01-29
Cuadrilla 1 , | 1900-01-06: 0; 1900-01-07: 0; 1900-01-08: 0; 1900-01-09: 17; 1900-01-10: 11; 1900-01-11: 0; 1900-01-12: 14; 1900-01-13: 0; 1900-01-14: 0; 1900-01-15: 0; 1900-01-16: S; 1900-01-24: 0; 1900-01-25: 0; 1900-01-26: 0; 1900-01-27: 0; 1900-01-28: 0; 1900-01-29: 0 |  | 42
Cuadrilla 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 45 | 0 | 25 | 26 | 7 | S | BAJADA | [6 empty] | 44 | 0 | 0 | 50 | 39 | 49 |  | 293
Cuadrilla 3 | 1900-01-06: 0; 1900-01-07: 0; 1900-01-08: 7; 1900-01-09: 4; 1900-01-10: 20; 1900-01-11: 50; 1900-01-12: 15; 1900-01-13: 41; 1900-01-14: 47; 1900-01-15: 6; 1900-01-16: S; 1900-01-24: 60; 1900-01-25: 30; 1900-01-26: 40; 1900-01-27: 60; 1900-01-28: 50; 1900-01-29: 50 |  | 480
815
| Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa
Diciembre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 23 | 29 | 30 | 31
Cuadrilla 1 , | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 134
Cuadrilla 2 | 37 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 30 | 18 | 51 | 12 | 51 | 50 | 19 | 40 | 50 | 29 | 50 | 38 | 40 | 15 | BAJADA | [8 empty] | 574
Cuadrilla 3 | 39 | 50 | 50 | 14 | 50 | 41 | 26 | 42 | 10 | 22 | 35 | 35 | 40 | 35 | 16 | 35 | 33 | 18 | 27 | 24 | 28 | 23 | [9 empty] | 693
1401
| Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma
Enero | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Cuadrilla 1 , |  |  | 0 | 39 | 47 | 45 | 49 | 0 | 40 | 20 | 60 | 45 | 60 | 39 | 40 | 0 | 60 | 50 | 33 | 38 | 38 | 31 | 35 | 30 | [7 empty] | 799
Cuadrilla 2 |  |  | 0 | 24 | 43 | 50 | 50 | 40 | 45 | 12 | 51 | 60 | 40 | 0 | 0 | 57 | 60 | 31 | 26 | 37 | 32 | 31 | 43 | 30 | BAJADA | [6 empty] | 762
Cuadrilla 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 298
1859
| Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma
Febrero | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
Cuadrilla 1 , | 36 | 46 | 0 | 52 | 60 | 25 | 40 | 34 | 30 | 21 | 78 | 82 | 67 | 51 | 46 | 21 | 0 | 38 | [13 empty] | 727
Cuadrilla 2 | 29 | 33 | 13 | 0 | 0 | 36 | o | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 22 | 26 | 30 | 24 | 41 | 0 |  | BAJADA | [11 empty] | 272
Cuadrilla 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
999
5074
5134
60

## REPORTE ACCIDENTABILIDAD
AHIMCO INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.
Reporte:N° 1 - INFORME ACCIDENTES STP Y CTP
Período: 13-02-2017 al 20-02-2017
N° | NOMBRE EMPLEADO | RUT EMPLEADO | FECHA INGRESO | CARGO | ACCIDENTE STP | ACCIDENTE CTP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
|  |  | NOTA | STP | Sin tiempo perdido
|  |  |  | CTP | Con tiempo perdido

## TABLEROS
Total de Tableros del Proyecto | 138
| Requeridos para el proyecto | Ejecutados al 18/02/2017 | Por hacer | Porcentaje de Avance
Mantención y reacondicionamiento | 100 | 81 | 19 | 81%
Cambio de tableros | 38 | 18 | 20 | 52.94%
|  | Total | 39 | 71.74%