## Hoja1
ITEM | M1 |  |  |  | M2 |  |  |  | M3 |  |  |  | M4 |  |  |  | M5 |  |  |  | M6 |  |  |  | M7 |  |  |  | M8 |  |  |  | M9
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 | S24 | S25 | S26 | S27 | S28 | S29 | S30 | S31 | S32 | S33
Reunión de inicio con AChEE (que será el hito para la contabilización de los días del proyecto).
Reunión de inicio con Instituto
Actividades en terreno asociadas al desarrollo de ingeniería de detalles.
Entrega Informe N°1, en base a lo establecido en el punto 5.4.
Revisión AChEE Informe N°1
Presentación del Informe N°1 en el Instituto.
Correcciones Empresa Informe N°1
Validación AChEE Informe N°1
Entrega final Informe N°1
Actividades en terreno asociadas al desarrollo de ingeniería de detalles.
Entrega Informe N°2, en base a lo establecido en el punto 5.4.
Revisión AChEE Informe N°2
Presentación del Informe N°2 en el Instituto.
Correcciones Empresa Informe N°2
Validación AChEE Informe N°2
Entrega final Informe N°2
Actividades en terreno asociadas al desarrollo de ingeniería de detalles.
Plazos de importación, si corresponde
Certificación de los equipos, si corresponde
Gestión nuevo contrato de suministro de combustible (En conjunto con el Instituto), si corresponde
Instalación de los equipos del nuevo suministro de combustible, si corresponde
Emisiones de Órdenes de compra equipos
Inicio de obra
Verificación y habilitación de equipos a reutilizar
Preparación de terreno, desglosando actividades previas tales como retiro o reubicación de equipos, adecuación del terreno (construcción de radier u otros), instalación de faena entre otras actividades previas relevantes.
Desarrollo y descripción de las actividades de la obra de implementación, detallada por ítem, por sistema a intervenir, asociadas a los productos entregables en el Acta de Aprobación de Avances de Obra N°1, definidas en la Estructura de Desglose de Trabajo
Detalle Actividad N°1
Detalle Actividad N°2
Detalle Actividad N°3
Desarrollo y descripción de las actividades de la obra de implementación, detallada por ítem, por sistema a intervenir, asociadas a los productos entregables en el Acta de Aprobación de Avances de Obra N°2, definidas en la Estructura de Desglose de Trabajo
Detalle Actividad N°1
Detalle Actividad N°2
Detalle Actividad N°3
Desarrollo y descripción de las actividades de la obra de implementación, detallada por ítem, por sistema a intervenir, asociadas a los productos entregables en el Acta de Aprobación de Avances de Obra N°3, definidas en la Estructura de Desglose de Trabajo
Detalle Actividad N°1
Detalle Actividad N°2
Detalle Actividad N°3
Conexiones hidráulicas, incluyendo piping, valvulería, soportaciones entre otros.
Conexiones eléctricas, incluyendo canalizaciones, tableros de fuerza y control.
Pruebas hidráulicas
Detallar Actividad N°1
Detalle Actividad N°2
Revisión y aprobación de las pruebas por parte de la UAT.
Entrega del Acta de Recepción Mecánica
Entrega del Acta de Puesta en Marcha
Detalle Actividad N°1
Detalle Actividad N°2
Detalle Actividad N°3
Aviso a la Agencia y la UAT para que revise, apruebe y emita el Acta de Término y Entrega de Obra (ATEO), asociada al Informe N°3.(el plazo de aviso hacia la Agencia y la UAT es de 5 días hábiles, previo al requerimiento de presencia de esta en terreno)
Entrega Informe N°3, en base a lo establecido en el punto 5.4.
Revisión AChEE Informe N°3
Presentación del Informe N°3 en el Instituto.
Correcciones Empresa Informe N°3
Validación AChEE Informe N°3
Entrega final Informe N°3
Programa de capacitación.
Certificaciones de la instalación según corresponda.
Certificación de la instalación del nuevo suministro de combustible, si corresponde
Término del proyecto (como hito de éste).