## Carta Gantt
SEMANA |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
RECAMBIO MASIVO VILLA ALEMANA | Miembros del equipo involucrados
Reunión Inicio | (Ej:1, 2, 3, etc)
Reunión Mensual
Acuerdo Municipalidad y Contratista
Reunión de entrega de terreno
Adquisición Luminarias
Revisar y notificar sobre las condiciones anómalas de terreno.
Medir el estado actual, del Alumbrado Público recambiado.
Inicio Obra (primera luminaria instalada)
Desconectar, desmontar, acopiar, chatarrizar y disponer en ubicación final las Luminarias existentes que se reemplazarán por nuevas Luminarias.
Provisionar e instalar las nuevas Luminarias y sus accesorios.
Provisionar, instalar y/o reparar los tableros de medición y comando de los circuitos involucrados de Alumbrado Público.
Capacitar al personal profesional responsable por el Alumbrado Público de la Comuna de Villa Alemana.
Realizar la Puesta en Servicio de las nuevas Luminarias.
Medir el estado posterior al recambio, del Alumbrado Público recambiado.
Solicitar y cumplir los requisitos necesarios para realizar la recepción definitiva de las obras.
Entrega reporte semanal
Entrega Informe Avance 1
Entrega Informe Avance 2
Entrega Informe Avance 3
Entrega Informe Avance 4
Entrega Informe Avance 5
Entrega Informe Final
Recepción Provisória
1 | (Nombre miembro 1)
2 | (Nombre miembro 2)
3 | (Nombre miembro 3)
4 | (Rol miembro 4)