## AVANCE PROYECTO
AVANCE INSTALACIÓN
Luminarias a instalar |  |  | 1339 |  | Luminarias instaladas |  |  |  | Luminarias por instalar |  | 1339
MES DICIEMBRE
N° CUADRILLA |  |  | 2015-11-29 | 2015-12-05 | 2015-12-06 | 2015-12-12 | 2015-12-13 | 2015-12-19 | 2015-12-20 | 2015-12-26 | 2015-12-27 | 2016-01-02 | Total general
|  |  | REPORTE X |  | REPORTE X |  | REPORTE X |  | REPORTE X |  | REPORTE X
Total general | [12 empty] | 0
MES ENERO
N° CUADRILLA |  |  | 2016-01-03 | 2016-01-09 | 2016-01-10 | 2016-01-16 | 2016-01-17 | 2016-01-23 | 2016-01-24 | 2016-01-30 | Total general
|  |  | REPORTE X |  | REPORTE X |  | REPORTE X |  | REPORTE X
Total general | [10 empty] | 0
MES ENERO
N° CUADRILLA |  |  | 2016-01-03: 2016-01-25; 2016-01-09: 2016-01-31; 2016-01-24: Total general
|  |  | 2016-01-03: REPORTE 11 |  |  | 25% | 50% |  |  |  | 75% |  | 100%
1 |  |  | 2016-01-03: 10; 2016-01-24: 10 |  | 1- J. VIVANCO | 351 | 16 | 95 | 234 | 90 | 207 | 126 | 37 | 50 | 85 | 56 | 124 | 38
2 |  |  | 2016-01-24: 0 |  | 2- R. GONZÁLEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  |  | 2016-01-03: 10; 2016-01-24: 10 |  | 3 - M. VASQUEZ | 626 | 126 | 289 | 243 | 19 | 221 | 200 | 90 | 100 | 110 | 112 | 162 | 84
4 |  |  | 2016-01-24: 0 |  | 4 - J. PARADA | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  |  | 2016-01-24: 0 |  | 5 - M. DONOSO | 123 | 0 | 0 | 272 | 64 | 40 | 227 | 122 | 55 |  |  | 220
6 |  |  | 2016-01-24: 0 |  | 6 - M. GONZÁLEZ | 181 | 18 | 0 | 0 | 0 | 82 | 104 | 96 |  | 3 | 13 | 0
Total general |  |  | 2016-01-03: 20; 2016-01-10: 0; 2016-01-17: 0; 2016-01-24: 20 |  |  | 1417 | 160 | 384 | 749 | 173 | 550 | 657 | 345 | 205 | 198 | 181 | 506 | 122
MES FEBRERO
N° CUADRILLA | 2016-02-01 | 2016-02-07 | 2016-02-08 | 2016-02-14 | 2016-02-15 | 2016-02-21 | 2016-02-22 | 2016-02-28 | Total general
| REPORTE 12 |  | REPORTE 13 |  | REPORTE 14 |  | REPORTE 15
1 | [8 empty] | 0
2 | [8 empty] | 0
3 | [8 empty] | 0
4 | [8 empty] | 0
5 | [8 empty] | 0
6 | [8 empty] | 0
Total general | 2016-02-01: 0; 2016-02-08: 0; 2016-02-15: 0; 2016-02-22: 0 | 0
MES MARZO
N° CUADRILLA | 2016-02-29 | 2016-03-06 | 2016-03-07 | 2016-03-13 | 2016-03-14 | 2016-03-20 | 2016-03-21 | 2016-03-27 | 2016-03-28 | 2016-04-03 | Total general
| REPORTE 16 |  | REPORTE 17 |  | REPORTE 18 |  | REPORTE 19 |  | REPORTE 20
1 | [10 empty] | 0
2 | [10 empty] | 0
3 | [10 empty] | 0
4 | [10 empty] | 0
5 | [10 empty] | 0
6 | [10 empty] | 0
Total general | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MES ABRIL
N° CUADRILLA | 2016-04-04 | 2016-04-10 | 2016-04-11 | 2016-04-17 | 2016-04-18 | 2016-04-24 | 2016-04-25 | 2016-05-01 | Total general
| REPORTE 21 |  | REPORTE 22 |  | REPORTE 23 |  | REPORTE 24
1 | [8 empty] | 0
2 | [8 empty] | 0
3 | [8 empty] | 0
4 | [8 empty] | 0
5 | [8 empty] | 0
6 | [8 empty] | 0
Total general | 2016-04-04: 0; 2016-04-11: 0; 2016-04-18: 0; 2016-04-25: 0 | 0
MES MAYO
N° CUADRILLA | 2016-05-02 | 2016-05-08 | 2016-05-09 | 2016-05-15 | 2016-05-16 | 2016-05-22 | 2016-05-23 | 2016-05-29 | 2016-05-30 | 2016-06-05 | Total general
| REPORTE 25 |  | REPORTE X |  | REPORTE X |  | REPORTE X |  | REPORTE X
1
2
3
4
5
6
Total general | 2016-05-02: 0 | 0
MES JUNIO
N° CUADRILLA | 2016-06-06 | 2016-06-12 | 2016-06-13 | 2016-06-19 | 2016-06-20 | 2016-06-26 | 2016-06-27 | 2016-07-03 | Total general
| REPORTE X |  | REPORTE X |  | REPORTE X |  | REPORTE X
Total general | [8 empty] | 0
MES JULIO
N° CUADRILLA | 2016-07-04 | 2016-07-10 | 2016-07-11 | 2016-07-17 | 2016-07-18 | 2016-07-24 | 2016-07-25 | 2016-07-31 | Total general
| REPORTE X |  | REPORTE X |  | REPORTE X |  | REPORTE X
Total general | [8 empty] | 0
MES AGOSTO
N° CUADRILLA | 2016-08-01 | 2016-08-07 | 2016-08-08 | 2016-08-14 | 2016-08-15 | 2016-08-21 | 2016-08-22 | 2016-08-28 | 2016-08-29 | 2016-09-04 | Total general
| REPORTE X |  | REPORTE X |  | REPORTE X |  | REPORTE X |  | REPORTE X
Total general | [10 empty] | 0
MES SEPTIEMBRE
N° CUADRILLA | 2016-09-05 | 2016-09-11 | 2016-09-12 | 2016-09-18 | 2016-09-19 | 2016-09-25 | 2016-09-26 | 2016-10-02 | Total general
| REPORTE X |  | REPORTE X |  | REPORTE X |  | REPORTE X
Total general | [8 empty] | 0
MES OCTUBRE
N° CUADRILLA | 2016-10-03 | 2016-10-09 | 2016-10-10 | 2016-10-16 | 2016-10-17 | 2016-10-23 | 2016-10-24 | 2016-10-30 | 2016-10-31 | 2016-11-06 | Total general
| REPORTE X |  | REPORTE X |  | REPORTE X |  | REPORTE X |  | REPORTE X
Total general | [10 empty] | 0
MES NOVIEMBRE
N° CUADRILLA | 2016-11-07 | 2016-11-13 | 2016-11-14 | 2016-11-20 | 2016-11-21 | 2016-11-27 | 2016-11-28 | 2016-12-04 | Total general
| REPORTE X |  | REPORTE X |  | REPORTE X |  | REPORTE X
Total general | [8 empty] | 0
MES DICIEMBRE
N° CUADRILLA | 2016-12-05 | 2016-12-11 | 2016-12-12 | 2016-12-18 | 2016-12-19 | 2016-12-25 | 2016-12-26 | 2017-01-01 | Total general
| REPORTE X |  | REPORTE X |  | REPORTE X |  | REPORTE X
Total general | [8 empty] | 0
Note on O24: wgonzalez: A PARTIR DEL 14 DE MARZO, ES REEMPLAZADO POR CISTERNAS

## AVANCE CUADRILLA
ANEXO 1- AVANCE POR CUADRILLA
N° CUADRILLA | CAMIÓN | RUT | NOMBRE COMPLETO | CARGO | 25 % Avance | 50 % Avance | 75 % Avance | 100 % Avance
1 |  |  |  | chofer
capachero
liniero
N° CUADRILLA | CAMIÓN | RUT | NOMBRE COMPLETO | CARGO | 25 % Avance | 50 % Avance | 75 % Avance | 100 % Avance
2
N° CUADRILLA | CAMIÓN | RUT | NOMBRE COMPLETO | CARGO | 25 % Avance | 50 % Avance | 75 % Avance | 100 % Avance
3 |  |  |  | chofer
capachero
liniero
N° CUADRILLA | CAMIÓN | RUT | NOMBRE COMPLETO | CARGO | 25 % Avance | 50 % Avance | 75 % Avance | 100 % Avance
4 |  |  |  | chofer
capachero
liniero
N° CUADRILLA | CAMIÓN | RUT | NOMBRE COMPLETO | CARGO | 25 % Avance | 50 % Avance | 75 % Avance | 100 % Avance
5 |  |  |  | chofer
capachero
liniero
N° CUADRILLA | CAMIÓN | RUT | NOMBRE COMPLETO | CARGO | 25 % Avance | 50 % Avance | 75 % Avance | 100 % Avance
6 |  |  |  | chofer
capachero
liniero
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | CASOS BASES Y EMBLEMATICAS |  | 45
|  |  | TOTAL INSTALADO |  | 45